## Лист1
Утверждаю:
Генеральный директор ООО "УК ВиТа"
А.Д.Витулёв _______________________
План текущего ремонта на 2019 год МКД ООО "УК ВиТа"
№ п/п | Адрес | Срок выполнения | Вид работ | Единица измерения | План
[5 empty] | Объем | Сумма рублей
1 | Тимуровский проезд 8 | февраль | Замена запорной арматуры | шт | 2 | 1000
1 | Тимуровский проезд 8 | апрель | Замена трубоповодов канализации | м.п. | 8 | 6000
1 | Тимуровский проезд 8 | июнь | Ремонт козырьков входа в подъезд | шт | 1 | 20000
1 | Тимуровский проезд 8 | июль | Замена трубопроводов отопления | м.п | 20 | 15000
1 | Тимуровский проезд 8 | август | Замена трубопроводов ХГВС | м.п. | 10 | 10000
1 | Тимуровский проезд 8 | август | Ремонт вентиляционных шахт | шт | 3 | 30000
1 | Тимуровский проезд 8 | декабрь | Непредвиденные работы | дом | 1 | 6708.74
2 | Тимуровский проезд 5 | июнь | Замена трубопроводов ХГВС | м.п. | 8 | 8000
2 | Тимуровский проезд 5 | июль | Замена трубопроводов канализации | м.п. | 10 | 10000
2 | Тимуровский проезд 5 | август | Замена трубопроводов отопления | м.п | 8 | 8000
2 | Тимуровский проезд 5 | сентябрь | Замена запорной арматуры | шт | 8 | 8000
2 | Тимуровский проезд 5 | декабрь | Непредвиденные работы | дом | 1 | 93168.8
3 | Тимуровский проезд 4 | январь | Замена запорной арматуры | шт | 1 | 1000
3 | Тимуровский проезд 4 | октябрь | Замена розлива ХВС | м.п | 40 | 85796.06
4 | Тимуровский проезд 3 | июнь | Замена трубопроводов ХГВС | м.п. | 10 | 7000
4 | Тимуровский проезд 3 | июль | Замена трубопроводов отопления | м.п. | 5 | 6000
4 | Тимуровский проезд 3 | август | Замена запорной арматуры | шт | 6 | 6000
4 | Тимуровский проезд 3 | сентябрь | Замена трубопроводов канализации | м.п | 8 | 6000
4 | Тимуровский проезд 3 | декабрь | Непредвиденные работы | дом | 1 | 67488.32
5 | Спортивный проезд 1 | июнь | Изготовление и монтаж ограждения | м.п | 80 | 82760
5 | Спортивный проезд 1 | август | Замена трубопроводов канализации | м.п | 5 | 3166.36
6 | Спортивный проезд 2 | май | Замена трубопроводов канализации | м.п. | 6 | 4000
6 | Спортивный проезд 2 | июнь | Замена запорной арматуры | шт | 8 | 8000
6 | Спортивный проезд 2 | июль | Замена трубопроводов отопления | м.п | 6 | 6000
6 | Спортивный проезд 2 | август | Замена трубопроводов ХГВС | м.п. | 6 | 6000
6 | Спортивный проезд 2 | декабрь | Непредвиденные работы | дом | 1 | 61096.8
7 | Спортивный проезд 3 | июнь | Замена почтовых ящиков | шт | 80 | 20000
7 | Спортивный проезд 3 | июль | Замена светильников МОП | шт | 8 | 8000
7 | Спортивный проезд 3 | август | Замена трубопроводов отопления | м.п | 6 | 4000
7 | Спортивный проезд 3 | сентябрь | Замена трубопроводов ХГВС | м.п | 15 | 15000
7 | Спортивный проезд 3 | октябрь | Замена трубопроводов канализации | м.п | 10 | 8000
7 | Спортивный проезд 3 | ноябрь | Замена запорной арматуры | шт | 8 | 8000
7 | Спортивный проезд 3 | декабрь | Непредвиденные работы | дом | 1 | 26516.16
8 | Спортивный проезд 4 | август | Ремонт козырьков входа в подъезд | шт | 4 | 80000
8 | Спортивный проезд 4 | август | Замена трубопроводов канализации | м.п | 5 | 2500
8 | Спортивный проезд 4 | сентябрь | Замена трубопроводов ХГВС | м.п | 6 | 2778.77
9 | Спортивный проезд 6 | май | Замена трубопроводов канализации | м.п | 8 | 5000
9 | Спортивный проезд 6 | июнь | Замена трубопроводов ХГВС | м.п. | 10 | 8000
9 | Спортивный проезд 6 | июль | Замена трубопроводов отопления | м.п. | 8 | 8000
9 | Спортивный проезд 6 | август | Замена запорной арматуры | шт | 4 | 4000
9 | Спортивный проезд 6 | декабрь | Непредвиденные работы | дом | 1 | 58274.44
10 | Спортивный проезд 10 | июнь | Замена трубопроводов отопления | м.п | 5 | 4000
10 | Спортивный проезд 10 | июль | Замена запорной арматуры | шт | 4 | 3000
10 | Спортивный проезд 10 | август | Замена трубопроводов канализации | м.п | 6 | 5000
10 | Спортивный проезд 10 | сентябрь | Замена трубопроводов ХГВС | м.п | 8 | 6000
10 | Спортивный проезд 10 | декабрь | Непредвиденные работы | дом | 1 | 146959.73
11 | Спортивный проезд 11 | сентябрь | Ремонт аварарийных плит балконов | шт | 2 | 85398.17
12 | Б.Победы 1 | июнь | Поверка ОДПУ ГВС | шт | 1 | 6700
12 | Б.Победы 1 | июль | Замена трубопроводов отопления | м.п. | 10 | 8000
12 | Б.Победы 1 | август | Замена водосточных труб | м.п | 15 | 10000
12 | Б.Победы 1 | сентябрь | Замена трубопроводов ХГВС | м.п | 10 | 8000
12 | Б.Победы 1 | сентябрь | Замена запорной арматуры | шт | 8 | 8000
12 | Б.Победы 1 | октябрь | Замена трубопроводов канализации | м.п | 10 | 7000
12 | Б.Победы 1 | декабрь | Непредвиденные работы | дом | 1 | 49725.13
13 | Бульвар Победы 3 | июнь | Ремонт подъезда № 3 | шт | 1 | 73000
13 | Бульвар Победы 3 | июль | Изоляция трубопроводов отопления | м.п | 200 | 16385.12
14 | Бульвар Победы 5 | апрель | Замена окон МОП | шт | 3 | 60000
14 | Бульвар Победы 5 | август | Замена водосточных труб | м.п | 6 | 3534.24
15 | Бульвар Победы 7 | август | Замена запорной арматуры | шт | 84 | 120058.03
15 | Бульвар Победы 7 | сентябрь | Диагностика лифта | шт | 1 | 7000
15 | Бульвар Победы 7 | декабрь | Непредвиденные работы | дом | 1 | 6000
16 | К.Маркса 30 | июнь | Замена трубопроводов ХГВС | м.п | 10 | 8000
16 | К.Маркса 30 | июль | Замена трубопроводов канализации | м.п | 8 | 6000
16 | К.Маркса 30 | август | Замена трубопроводов отопления | м.п | 10 | 10000
16 | К.Маркса 30 | сентябрь | Замена запорной арматуры | шт | 6 | 6000
16 | К.Маркса 30 | декабрь | Непредвиденные работы | дом | 1 | 54561.6
17 | К.Маркса 30 А | май | Замена трубопроводов канализации | м.п | 10 | 5000
17 | К.Маркса 30 А | июнь | Замена светильников МОП | шт | 9 | 9000
17 | К.Маркса 30 А | июль | Замена трубопроводов ХГВС | м.п | 8 | 7000
17 | К.Маркса 30 А | август | Замена трубопроводов отопления | м.п | 6 | 6000
17 | К.Маркса 30 А | август | Ремонт цоколя | м2 | 20 | 20000
17 | К.Маркса 30 А | сентябрь | Замена запорной арматуры | шт | 6 | 6000
17 | К.Маркса 30 А | декабрь | Непредвиденные работы | дом | 1 | 34759.72
18 | К.Маркса 22 А | январь | Замена пржектора фасад | шт | 1 | 1000
18 | К.Маркса 22 А | январь | Замена трубопроводов канализации | м.п | 6 | 3000
18 | К.Маркса 22 А | апрель | Замена трубопроводов ХГВС | м.п. | 10 | 8000
18 | К.Маркса 22 А | июнь | Замена запорной арматуры | шт | 6 | 6000
18 | К.Маркса 22 А | июль | Замена трубопроводов отопления | м.п. | 10 | 8000
18 | К.Маркса 22 А | август | Ремонт подъезда | шт | 1 | 80000
18 | К.Маркса 22 А | декабрь | Непредвиденные работы | дом | 1 | 58147.4
19 | К.Маркса 22 | апрель | Замена трубопроводов отопления | м.п | 30 | 16576.56
20 | К.Маркса 20 А | май | Замена окон МОП | шт | 4 | 80000
20 | К.Маркса 20 А | декабрь | Непредвиденные работы | дом | 1 | 8035.05
21 | Иртышская Набережная 12 | февраль | Замена запорной арматуры | шт | 2 | 1000
21 | Иртышская Набережная 12 | май | Ремонт кровли над кв.51 | м2 | 100 | 44000
21 | Иртышская Набережная 12 | декабрь | Непредвиденные работы | дом | 1 | 30786
22 | Иртышская Набережная 13 | март | Замена трубопроводов канализации | м.п | 15 | 8000
22 | Иртышская Набережная 13 | февраль | Утепление подвального перекрытия | м2 | 25 | 5000
22 | Иртышская Набережная 13 | июнь | Замена трубопроводов ХГВС | м.п. | 10 | 10000
22 | Иртышская Набережная 13 | июль | Замена трубопроводов отопления | м.п. | 6 | 6000
22 | Иртышская Набережная 13 | август | Замена запорной арматуры | шт | 8 | 8000
22 | Иртышская Набережная 13 | декабрь | Непредвиденные работы | дом | 1 | 54473.48
23 | Иртышская Набережная 14 | апрель | Замена трубопроводов канализации | м.п | 12 | 7000
23 | Иртышская Набережная 14 | июнь | Замена запорной арматуры | шт | 6 | 5000
23 | Иртышская Набережная 14 | июнь | Ремонт кровли | м2 | 160 | 70000
23 | Иртышская Набережная 14 | июль | Замена трубопроводов отопления | м.п | 8 | 6000
23 | Иртышская Набережная 14 | август | Замена трубопроводов ХГВС | м.п | 10 | 8000
23 | Иртышская Набережная 14 | декабрь | Непредвиденные работы | дом | 1 | 130323.72
24 | Иртышская Набережная 15 | июнь | Ремонт подъезда | шт | 1 | 65000
24 | Иртышская Набережная 15 | август | Ремонт подъезда | шт | 1 | 65000
24 | Иртышская Набережная 15 | декабрь | Непредвиденные работы | шт | 1 | 7187
25 | Иртышская Набережная 15 А | март | Замена трубопроводов отопления | м.п | 5 | 2000
25 | Иртышская Набережная 15 А | июнь | Ремонт подъезда №2 | шт | 1 | 65000
25 | Иртышская Набережная 15 А | июль | Замена трубопроводов ХГВС | м.п | 20 | 18000
25 | Иртышская Набережная 15 А | август | Замена трубопроводов отопления | м.п | 6 | 3000
25 | Иртышская Набережная 15 А | сентябрь | Замена трубопроводов канализации | м.п | 6 | 4000
25 | Иртышская Набережная 15 А | сентябрь | Замена запорной арматуры | шт | 10 | 8000
25 | Иртышская Набережная 15 А | декабрь | Непредвиденные работы | дом | 1 | 8396
26 | Иртышская Набережная 15 Б | июль | Ремонт шиферной кровли | м2 | 250 | 121859.69
27 | Иртышская Набережная 17 | июнь | Замена дверных блоков МОП | шт | 1 | 15000
27 | Иртышская Набережная 17 | сентябрь | Замена водосточных труб | м.п. | 90 | 51263.11
28 | Иртышская Набережная 19 | март | Замена светильников МОП | шт | 3 | 3000
28 | Иртышская Набережная 19 | август | Замена водосточных труб | м.п. | 300 | 148000
28 | Иртышская Набережная 19 | декабрь | Непредвиденные работы | дом | 1 | 1197.23
29 | Иртышская Набережная 21 | январь | Установка метал-кой решетки продух | шт | 1 | 1000
29 | Иртышская Набережная 21 | февраль | Замена запорной арматуры | шт | 2 | 2000
29 | Иртышская Набережная 21 | июль | Замена окон МОП | шт | 4 | 53289.24
30 | Иртышская Набережная 23 | май | Замена запорной арматуры | шт | 10 | 5000
30 | Иртышская Набережная 23 | июнь | Замена трубопроводов канализации | м.п | 15 | 6000
30 | Иртышская Набережная 23 | август | Ремонт цоколя | м2 | 40 | 48404.13
31 | Иртышская Набережная 24 | июль | Ремонт фасада | м2 | 10 | 10000
31 | Иртышская Набережная 24 | июль | Замена трубопроводов ХГВС | м.п | 8 | 8000
31 | Иртышская Набережная 24 | август | Замена трубопроводов отопления | м.п. | 6 | 6000
31 | Иртышская Набережная 24 | сентябрь | Замена трубопроводов канализации | м.п | 6 | 6000
31 | Иртышская Набережная 24 | сентябрь | Замена запорной арматуры | шт | 8 | 8000
31 | Иртышская Набережная 24 | декабрь | Непредвиденные работы | дом | 1 | 25206.64
32 | Иртышская Набережная 25 | февраль | Поверка ОДПУ ГВС,отопления | шт | 3 | 15100
32 | Иртышская Набережная 25 | май | Ремонт кровли | м2 | 120 | 45776.32
33 | Иртышская Набережная 28 | июнь | Замена трубопроводов ХГВС | м.п | 10 | 10000
33 | Иртышская Набережная 28 | июль | Замена трубопроводов канализации | м.п. | 6 | 6000
33 | Иртышская Набережная 28 | август | Замена трубопроводов отопления | м.п | 8 | 8000
33 | Иртышская Набережная 28 | сентябрь | Замена запорной арматуры | шт | 6 | 6000
33 | Иртышская Набережная 28 | декабрь | Непредвиденные работы | дом | 1 | 49135.56
34 | Циолковского 2 | июнь | Замена трубопроводов канализации | м.п. | 8 | 6000
34 | Циолковского 2 | июль | Замена трубопроводов отопления | м.п | 6 | 4000
34 | Циолковского 2 | август | Замена запорной арматуры | шт | 4 | 3000
34 | Циолковского 2 | сентябрь | Замена трубопроводов ХГВС | м.п | 6 | 5000
34 | Циолковского 2 | декабрь | Непредвиденные работы | дом | 1 | 56858.4
35 | Куйбышева 144 | май | Замена трубопроводов канализации | м.п | 10 | 5000
35 | Куйбышева 144 | июнь | Замена трубопровода водоснабжения | м.п | 8 | 4000
35 | Куйбышева 144 | июнь | Ремонт мусоросборных камер | шт | 6 | 130000
35 | Куйбышева 144 | июль | Изготовление и монтаж ограждения | м.п | 20 | 15000
35 | Куйбышева 144 | август | Ремонт отмостки | м2 | 60 | 60000
35 | Куйбышева 144 | сентябрь | Ремонт межпанельных швов | м.п | 32 | 16000
35 | Куйбышева 144 | декабрь | Диагностика лифта | шт | 6 | 42000
35 | Куйбышева 144 | декабрь | Непредвиденные работы | дом | 1 | 8300.8
36 | Маяковского 46/1 | июль | Замена трубопроводов канализации | м.п. | 20 | 12000
36 | Маяковского 46/1 | август | Замена запорной арматуры | шт | 12 | 9000
36 | Маяковского 46/1 | сентябрь | Диагностика лифта | шт | 1 | 7000
36 | Маяковского 46/1 | декабрь | Непредвиденные работы | дом | 1 | 73987.71
37 | Циолковского 4 А | июнь | Замена трубопроводов ХГВС | м.п | 8 | 8000
37 | Циолковского 4 А | июль | Замена трубопроводов отопления | м.п | 6 | 6000
37 | Циолковского 4 А | август | Замена запорной арматуры | шт | 6 | 5000
37 | Циолковского 4 А | сентябрь | Замена трубопроводов канализации | м.п | 8 | 8000
37 | Циолковского 4 А | декабрь | Непредвиденные работы | дом | 1 | 56413.6
38 | Спортивный проезд 8 | апрель | Замена трубопроводов канализации | м.п | 10 | 8000
38 | Спортивный проезд 8 | июнь | Замена трубопроводов ХГВС | м.п | 10 | 5000
38 | Спортивный проезд 8 | июль | Замена трубопроводов отопления | м.п | 10 | 5000
38 | Спортивный проезд 8 | август | Замена запорной арматуры | шт | 8 | 8000
38 | Спортивный проезд 8 | декабрь | Непредвиденные работы | дом | 1 | 88968.7
39 | К.Маркса 34 | апрель | Ремонт подъезда | шт | 1 | 73000
39 | К.Маркса 34 | май | Замена почтовых ящиков | шт | 16 | 11949.62
40 | Циолковского 6/1 | апрель | Замена светильников МОП | шт | 2 | 2000
40 | Циолковского 6/1 | июнь | Замена трубопровода ХВС | м.п | 10 | 8000
40 | Циолковского 6/1 | июль | Замена трубопроводов канализации | м.п | 12 | 7000
40 | Циолковского 6/1 | август | Замена трубопроводов отопления | м.п | 8 | 6000
40 | Циолковского 6/1 | сентябрь | Замена запорной арматуры | шт | 10 | 8000
40 | Циолковского 6/1 | декабрь | Непредвиденные работы | дом | 1 | 176566.64
41 | Спортивный проезд 12 | февраль | Замена светильников МОП | шт | 2 | 2000
41 | Спортивный проезд 12 | июнь | Замена трубопроводов канализации | м.п | 8 | 4000
41 | Спортивный проезд 12 | июль | Замена трубопроводов ХГВС | м.п | 6 | 5000
41 | Спортивный проезд 12 | август | Замена запорной арматуры | шт | 4 | 4000
41 | Спортивный проезд 12 | сентябрь | Замена трубопроводов отопления | м.п | 6 | 5000
41 | Спортивный проезд 12 | декабрь | Непредвиденные работы | дом | 1 | 21680.32
42 | Иртышская Набережная 22 | февраль | Замена светильников МОП | шт | 1 | 1000
42 | Иртышская Набережная 22 | июнь | Замена трубопроводов ХГВС | м.п | 8 | 8000
42 | Иртышская Набережная 22 | июль | Замена запорной арматуры | шт | 6 | 6000
42 | Иртышская Набережная 22 | август | Замена трубопроводов канализации | м.п | 6 | 4000
42 | Иртышская Набережная 22 | август | Замена трубопроводов отопления | м.п | 8 | 8000
42 | Иртышская Набережная 22 | декабрь | Непредвиденные работы | дом | 1 | 40338.86
43 | Иртышская Набережная 18 | январь | Замена отлива водосточной трубы | шт | 1 | 500
43 | Иртышская Набережная 18 | январь | Замена трубопроводов канализации | м.п | 4 | 3000
43 | Иртышская Набережная 18 | май | Замена трубопроводов ХГВС | м.п | 6 | 6000
43 | Иртышская Набережная 18 | июнь | Замена трубопроводов отопления | м.п | 6 | 6000
43 | Иртышская Набережная 18 | август | Замена запорной арматуры | шт | 8 | 8000
43 | Иртышская Набережная 18 | декабрь | Непредвиденные работы | дом | 1 | 48967.52
44 | Иртышская Набережная 27 | май | Замена почтовых ящиков | шт | 64 | 17000
44 | Иртышская Набережная 27 | июль | Ремонт цоколя | м2 | 80 | 89493.57
45 | Циолковского 6 | январь | Замена трубопроводов канализации | м.п | 6 | 3000
45 | Циолковского 6 | август | Ремонт отмостки | м2 | 30 | 30000
45 | Циолковского 6 | август | Замена водосточных труб | м.п | 30 | 7920.6
46 | Иртышская Набережная 29 | август | Ремонт крыльца | шт | 2 | 60000
46 | Иртышская Набережная 29 | сентябрь | Замена дверей МОП | шт | 1 | 15000
46 | Иртышская Набережная 29 | декабрь | Непредвиденные работы | дом | 1 | 24491
46 | Иртышская Набережная 26 | сентябрь | Изгот-ие и монтаж ограждения | м.п. | 70 | 60000
46 | Иртышская Набережная 26 | сентябрь | Изготовление и монтаж поручней | шт | 4 | 16000
46 | Иртышская Набережная 26 | октябрь | Замена трубопроводов ХГВС | м.п | 8 | 5000
46 | Иртышская Набережная 26 | ноябрь | Замена трубопроводов канализации | м.п | 6 | 3516.11
47 | Циолковского 4 | июль | Ремонт подъезда № 2 | шт | 1 | 45020.16
4703466.93
Главный инженер ООО "УК ВиТа" С.П.Балабкин