## ВиТа
Утверждаю:
Генеральный директор ООО "УК ВиТа"
А.Д.Витулёв _____________________________
План текущего ремонта на 2020 год по МКД ООО "УК ВиТа"
№ п/п | Адрес | Срок выполнения | Вид работ | Единица измерения | план
[5 empty] | Объем | Сумма рублей
1 | Тимуровский проезд 8 | январь | Замена светильников МОП | шт | 4 | 4000
1 | Тимуровский проезд 8 | февраль | Замена светильников МОП | шт | 2 | 2000
1 | Тимуровский проезд 8 | июнь | Замена запорной арматуры | шт | 4 | 4000
1 | Тимуровский проезд 8 | июль | Замена трубопроводов отопления | м.п | 6 | 5000
1 | Тимуровский проезд 8 | август | Замена трубопроводов водоснабжения | м.п | 4 | 3000
1 | Тимуровский проезд 8 | сентябрь | Замена трубопроводов канализации | м.п | 5 | 5000
1 | Тимуровский проезд 8 | декабрь | Непредвиденные работы | шт | 1 | 63898.6
2 | Тимуровский проезд 5 | июнь | Замена трубопроводов отопления | м.п | 3 | 2000
2 | Тимуровский проезд 5 | июль | Замена трубопроводов водоснабжения | м.п | 4 | 3000
2 | Тимуровский проезд 5 | август | Замена трубопроводов канализации | м.п | 4 | 3000
2 | Тимуровский проезд 5 | август | Замена запорной арматуры | шт | 5 | 4000
2 | Тимуровский проезд 5 | декабрь | Непредвиденные работы | шт | 1 | 63098.4
3 | Тимуровский проезд 4 | январь | Замена светильников МОП | шт | 3 | 3000
3 | Тимуровский проезд 4 | июнь | Ремонт подъезда | шт | 1 | 76000
3 | Тимуровский проезд 4 | декабрь | Непредвиденные работы | шт | 1 | 10520.6
4 | Тимуровский проезд 3 | январь | Замена запорной арматуры | шт | 3 | 2000
4 | Тимуровский проезд 3 | июнь | Замена запорной арматуры | шт | 4 | 3000
4 | Тимуровский проезд 3 | июль | Ремонт козырьков входа в подъезд | шт | 4 | 100000
4 | Тимуровский проезд 3 | август | Замена трубопроводов канализации | м.п | 3 | 2000
4 | Тимуровский проезд 3 | сентябрь | Замена трубопроводов водоснабжения | м.п | 4 | 3000
4 | Тимуровский проезд 3 | декабрь | Непредвиденные работы | шт | 1 | 985.98
5 | Спортивный проезд 1 | январь | Установка абонентских ящиков | шт | 4 | 1000
5 | Спортивный проезд 1 | январь | Замена трубопроводов канализации | м.п | 3 | 2000
5 | Спортивный проезд 1 | февраль | Замена козырьков входа в подъезд | шт | 2 | 40000
5 | Спортивный проезд 1 | февраль | Замена почтовых ящиков | шт | 80 | 21000
5 | Спортивный проезд 1 | июль | Замена трубопроводов водоснабжения | м.п | 4 | 3000
5 | Спортивный проезд 1 | август | Замена запорной арматуры | шт | 3 | 2000
5 | Спортивный проезд 1 | декабрь | Непредвиденные работы | шт | 1 | 19623.6
6 | Спортивный проезд 2 | май | Замена светильников МОП | шт | 16 | 16000
6 | Спортивный проезд 2 | июнь | Замена дверей МОП | шт | 1 | 15000
6 | Спортивный проезд 2 | июль | Замена почтовых ящиков | шт | 35 | 11000
6 | Спортивный проезд 2 | август | Замена трубопроводов отопления | м.п | 4 | 3000
6 | Спортивный проезд 2 | сентябрь | Замена трубопроводов канализации | м.п | 6 | 4000
6 | Спортивный проезд 2 | сентябрь | Замена запорной арматуры | шт | 4 | 3000
6 | Спортивный проезд 2 | октябрь | Замена трубопроводов водоснабжения | м.п | 3 | 2000
6 | Спортивный проезд 2 | декабрь | Непредвиденные работы | шт | 1 | 33941.88
7 | Спортивный проезд 3 | февраль | Установка абонентских ящиков | шт | 4 | 1500
7 | Спортивный проезд 3 | май | Замена почтовых ящиков | шт | 80 | 22000
7 | Спортивный проезд 3 | июль | Замена дверей МОП | шт | 4 | 60000
7 | Спортивный проезд 3 | август | Замена отопительных приборов МОП | шт | 2 | 5000
7 | Спортивный проезд 3 | сентябрь | Замена запорной арматуры | шт | 12 | 12000
7 | Спортивный проезд 3 | сентябрь | Замена трубопроводов водоснабжения | м.п | 20 | 10000
7 | Спортивный проезд 3 | сентябрь | Замена трубопроводов канализации | м.п | 5 | 4000
7 | Спортивный проезд 3 | декабрь | Непредвиденные работы | шт | 1 | 4977.76
8 | Спортивный проезд 4 | январь | Замена запорной арматуры | шт | 1 | 1000
8 | Спортивный проезд 4 | февраль | Замена запорной арматуры | шт | 2 | 2000
8 | Спортивный проезд 4 | июль | Ремонт козырьков входа в подъезд | шт | 4 | 83879.28
9 | Спортивный проезд 6 | июнь | Замена светильников МОП | шт | 24 | 24000
9 | Спортивный проезд 6 | июль | Замена трубопроводов водоснабжения | м.п | 6 | 5000
9 | Спортивный проезд 6 | август | Замена трубопроводов канализации | м.п | 4 | 3000
9 | Спортивный проезд 6 | сентябрь | Замена запорной арматуры | шт | 3 | 2000
9 | Спортивный проезд 6 | декабрь | Непредвиденные работы | шт | 1 | 52688.84
10 | Спортивный проезд 8 | июнь | Ремонт козырьков входа в подъезд | шт | 3 | 72000
10 | Спортивный проезд 8 | август | Ремонт подъезда | шт | 1 | 75130.76
10 | Спортивный проезд 8 | декабрь | Непредвиденные работы | шт | 1 | 16000
11 | Спортивный проезд 10 | август | Ремонт подъезда | шт | 1 | 76000
11 | Спортивный проезд 10 | декабрь | Непредвиденные работы | шт | 1 | 11017.28
12 | Спортивный проезд 11 | май | Замена запорной арматуры | шт | 2 | 2000
12 | Спортивный проезд 11 | июль | Замена трубопроводов отопления | м.п | 3 | 2000
12 | Спортивный проезд 11 | август | Замена трубопроводов канализации | м.п | 4 | 3000
12 | Спортивный проезд 11 | сентябрь | Ремонт вводного электрического щита | шт | 1 | 20000
12 | Спортивный проезд 11 | декабрь | Непредвиденные работы | шт | 1 | 59986.92
13 | Спортивный проезд 12 | август | Ремонт козырьков входа в подъезд | шт | 1 | 23000
13 | Спортивный проезд 12 | сентябрь | Замена трубопроводов водоснабжения | м.п | 3 | 2000
13 | Спортивный проезд 12 | октябрь | Замена трубопроводов канализации | м.п | 3 | 2000
13 | Спортивный проезд 12 | декабрь | Непредвиденные работы | шт | 1 | 16569.36
14 | Иртышская Набережная 12 | январь | Замена светильников МОП | шт | 20 | 20000
14 | Иртышская Набережная 12 | январь | Замена трубопроводов канализации | м.п | 8 | 4000
14 | Иртышская Набережная 12 | май | Ограждение мусоросборной площадки | шт | 1 | 10000
14 | Иртышская Набережная 12 | июнь | Ремонт подъезда | шт | 1 | 108000
14 | Иртышская Набережная 12 | июль | Замена окон МОП | шт | 7 | 84000
14 | Иртышская Набережная 12 | декабрь | Непредвиденные работы | шт | 1 | 839.6
15 | Иртышская Набережная 13 | январь | Замена трубопроводов канализации | м.п | 6 | 4000
15 | Иртышская Набережная 13 | июнь | Замена трубопроводов водоснабжения | м.п | 4 | 2000
15 | Иртышская Набережная 13 | июль | Замена дверей МОП | шт | 4 | 60000
15 | Иртышская Набережная 13 | июль | Ремонт цоколя | м2 | 100 | 100000
15 | Иртышская Набережная 13 | август | Ремонт окон продухов в подвал | шт | 24 | 56000
15 | Иртышская Набережная 13 | август | Благоустройство территории | шт | 1 | 20000
15 | Иртышская Набережная 13 | декабрь | Непредвиденные работы | шт | 1 | 14125.74
16 | Иртышская Набережная 14 | июль | Замена окон МОП | шт | 8 | 160000
16 | Иртышская Набережная 14 | август | Замена дверей МОП | шт | 4 | 80000
16 | Иртышская Набережная 14 | август | Замена трубопроводов канализации | м.п | 8 | 6000
16 | Иртышская Набережная 14 | сентябрь | Замена трубопроводов водоснабжения | м.п | 5 | 3000
16 | Иртышская Набережная 14 | октябрь | Замена запорной арматуры | шт | 4 | 4000
16 | Иртышская Набережная 14 | декабрь | Непредвиденные работы | шт | 1 | 39686.24
17 | Иртышская Набережная 15 | июль | Ремонт подъезда | шт | 1 | 76000
17 | Иртышская Набережная 15 | август | Ремонт цоколя | м2 | 40 | 32000
17 | Иртышская Набережная 15 | декабрь | Непредвиденные работы | шт | 1 | 18192.72
18 | Иртышская Набережная 15 А | январь | Замена технологической сборки | шт | 2 | 1000
18 | Иртышская Набережная 15 А | июнь | Замена трубопроводов водоснабжения | м.п | 20 | 18000
18 | Иртышская Набережная 15 А | август | Замена трубопроводов отопления | м.п | 4 | 3000
18 | Иртышская Набережная 15 А | сентябрь | Замена запорной арматуры | шт | 14 | 14000
18 | Иртышская Набережная 15 А | октябрь | Замена трубопроводов канализации | м.п | 5 | 4000
18 | Иртышская Набережная 15 А | декабрь | Непредвиденные работы | шт | 1 | 68396
19 | Иртышская Набережная 15 Б | май | Ремонт подъезда | шт | 1 | 76000
19 | Иртышская Набережная 15 Б | декабрь | Непредвиденные работы | шт | 1 | 44373.44
20 | Иртышская Набережная 17 | апрель | Установка скамьи | шт | 1 | 8000
20 | Иртышская Набережная 17 | декабрь | Непредвиденные работы | шт | 1 | 60343.12
21 | Иртышская Набережная 18 | февраль | Замена светильников МОП | шт | 1 | 1000
21 | Иртышская Набережная 18 | июнь | Замена светильников МОП | шт | 18 | 18000
21 | Иртышская Набережная 18 | август | Замена запорной арматуры | шт | 8 | 8000
21 | Иртышская Набережная 18 | декабрь | Непредвиденные работы | шт | 1 | 49252.8
22 | Иртышская Набережная 19 | январь | Замена запорной арматуры | шт | 3 | 2000
22 | Иртышская Набережная 19 | февраль | Замена запорной арматуры | шт | 1 | 1000
22 | Иртышская Набережная 19 | июнь | Замена трубопроводов канализации | м.п | 3 | 3000
22 | Иртышская Набережная 19 | июль | Замена трубопроводов водоснабжения | м.п | 4 | 4000
22 | Иртышская Набережная 19 | август | Замена трубопроводов отопления | м.п | 3 | 3000
22 | Иртышская Набережная 19 | сентябрь | Замена запорной арматуры | шт | 2 | 2000
22 | Иртышская Набережная 19 | декабрь | Непредвиденные работы | шт | 1 | 141974.72
23 | Иртышская Набережная 21 | февраль | Замена светильников МОП | шт | 1 | 1000
23 | Иртышская Набережная 21 | февраль | Замена почтовых ящиков | шт | 54 | 14000
23 | Иртышская Набережная 21 | июнь | Ремонт кровли | м2 | 40 | 20000
23 | Иртышская Набережная 21 | декабрь | Непредвиденные работы | шт | 1 | 26650.12
24 | Иртышская Набережная 22 | февраль | Замена светильников МОП | шт | 14 | 14000
24 | Иртышская Набережная 22 | июнь | Замена трубопроводов канализации | м.п | 3 | 3000
24 | Иртышская Набережная 22 | июль | Замена трубопроводов водоснабжения | м.п | 4 | 4000
24 | Иртышская Набережная 22 | август | Замена трубопроводов отопления | м.п | 3 | 3000
24 | Иртышская Набережная 22 | декабрь | Непредвиденные работы | шт | 1 | 45452.64
25 | Иртышская Набережная 23 | февраль | Замена светильников МОП | шт | 1 | 1000
25 | Иртышская Набережная 23 | июль | Ремонт цоколя | м2 | 40 | 50000
25 | Иртышская Набережная 23 | декабрь | Непредвиденные работы | шт | 1 | 10537.99
26 | Иртышская Набережная 24 | февраль | Замена трубопроводов канализации | м.п | 2 | 1000
26 | Иртышская Набережная 24 | август | Замена трубопроводов канализации | м.п | 3 | 3000
26 | Иртышская Набережная 24 | сентябрь | Замена трубопроводов водоснабжения | м.п | 4 | 4000
26 | Иртышская Набережная 24 | сентябрь | Замена трубопроводов отопления | м.п | 3 | 3000
26 | Иртышская Набережная 24 | сентябрь | Замена запорной арматуры | шт | 2 | 2000
26 | Иртышская Набережная 24 | сентябрь | Ремонт подвального помещения | м2 | 40 | 40000
26 | Иртышская Набережная 24 | декабрь | Непредвиденные работы | шт | 1 | 7163.2
27 | Иртышская Набережная 25 | январь | Замена светильников МОП | шт | 1 | 1000
27 | Иртышская Набережная 25 | июнь | Замена трубопроводов канализации | м.п | 3 | 3000
27 | Иртышская Набережная 25 | июль | Замена трубопроводов водоснабжения | м.п | 4 | 4000
27 | Иртышская Набережная 25 | август | Замена трубопроводов отопления | м.п | 3 | 3000
27 | Иртышская Набережная 25 | сентябрь | Замена запорной арматуры | шт | 2 | 2000
27 | Иртышская Набережная 25 | декабрь | Непредвиденные работы | шт | 1 | 49787.24
28 | Иртышская Набережная 26 | февраль | Замена светильников МОП | шт | 1 | 1000
28 | Иртышская Набережная 26 | июнь | Замена трубопроводов канализации | м.п | 3 | 3000
28 | Иртышская Набережная 26 | июль | Замена трубопроводов водоснабжения | м.п | 4 | 4000
28 | Иртышская Набережная 26 | август | Замена трубопроводов отопления | м.п | 3 | 3000
28 | Иртышская Набережная 26 | сентябрь | Замена запорной арматуры | шт | 2 | 2000
28 | Иртышская Набережная 26 | декабрь | Непредвиденные работы | шт | 1 | 74169.08
29 | Иртышская Набережная 27 | июнь | Замена дверей МОП | шт | 2 | 10000
29 | Иртышская Набережная 27 | июль | Ограждение придомовой территории | м.п | 50 | 91641.36
29 | Иртышская Набережная 27 | август | Ремонт вводного электрического щита | шт | 1 | 20000
30 | Иртышская Набережная 28 | январь | Замена светильников МОП | шт | 4 | 4000
30 | Иртышская Набережная 28 | август | Ремонт подъезда | шт | 1 | 75120.44
31 | Иртышская Набережная 29 | январь | Замена запорной арматуры | шт | 1 | 1000
31 | Иртышская Набережная 29 | июнь | Ремонт подъезда | шт | 1 | 76000
31 | Иртышская Набережная 29 | июнь | Замена дверей МОП | шт | 1 | 15000
31 | Иртышская Набережная 29 | июль | Замена светильников МОП | шт | 6 | 6000
31 | Иртышская Набережная 29 | декабрь | Непредвиденные работы | шт | 1 | 4614.04
32 | Бульвар Победы 1 | январь | Замена трубопроводов водоснабжения | м.п | 2 | 1600
32 | Бульвар Победы 1 | январь | Замена запорной арматуры | шт | 2 | 2000
32 | Бульвар Победы 1 | июнь | Поверка ОДПУ отопления | шт | 3 | 7000
32 | Бульвар Победы 1 | июль | Замена трубопроводов отопления | м.п | 5 | 4000
32 | Бульвар Победы 1 | август | Замена запорной арматуры | шт | 6 | 6000
32 | Бульвар Победы 1 | сентябрь | Замена трубопроводов канализации | м.п | 8 | 8000
32 | Бульвар Победы 1 | декабрь | Непредвиденные работы | шт | 1 | 71883.32
33 | Бульвар Победы 3 | январь | Замена трубопроводов водоснабжения | м.п | 2 | 1600
33 | Бульвар Победы 3 | июнь | Замена трубопроводов отопления | м.п | 6 | 5000
33 | Бульвар Победы 3 | сентябрь | Замена трубопроводов канализации | м.п | 8 | 7000
33 | Бульвар Победы 3 | сентябрь | Замена запорной арматуры | шт | 6 | 6000
33 | Бульвар Победы 3 | декабрь | Непредвиденные работы | шт | 1 | 88594.76
34 | Бульвар Победы 5 | июль | Ремонт подъезда | шт | 1 | 69585.12
35 | Бульвар Победы 7 | январь | Замена трубопроводов канализации | м.п | 2 | 1000
35 | Бульвар Победы 7 | январь | Замена запорной арматуры | шт | 2 | 2000
35 | Бульвар Победы 7 | февраль | Замена трубопроводов водоснабжения | м.п | 6 | 2000
35 | Бульвар Победы 7 | июнь | Замена запорной арматуры | шт | 15 | 15000
35 | Бульвар Победы 7 | июль | Окраска лестничных маршей | м2 | 10 | 8000
35 | Бульвар Победы 7 | август | Ремонт крыльца входа в подъезд | шт | 1 | 30000
35 | Бульвар Победы 7 | декабрь | Диагностика лифта | шт | 1 | 7000
35 | Бульвар Победы 7 | декабрь | Непредвиденные работы | шт | 1 | 27457.24
36 | Карла Маркса 20 А | август | Ремонт подъезда | шт | 1 | 75000
36 | Карла Маркса 20 А | декабрь | Непредвиденные работы | шт | 1 | 15798.48
37 | Карла Маркса 22 | август | Благоустройство территории | шт | 1 | 13291.2
38 | Карла Маркса 22 А | август | Ремонт цоколя | м2 | 80 | 70000
38 | Карла Маркса 22 А | июль | Замена трубопроводов канализации | м.п | 8 | 7000
38 | Карла Маркса 22 А | июль | Замена запорной арматуры | шт | 2 | 2000
38 | Карла Маркса 22 А | сентябрь | Замена трубопроводов водоснабжения | м.п | 50 | 96079.04
39 | Карла Маркса 30 | январь | Замена светильников | шт | 2 | 2000
39 | Карла Маркса 30 | июль | Замена трубопроводов отопления | м.п | 6 | 3000
39 | Карла Маркса 30 | июль | Замена запорной арматуры | шт | 5 | 4000
39 | Карла Маркса 30 | август | Замена трубопроводов канализации | м.п | 5 | 4000
39 | Карла Маркса 30 | сентябрь | Замена трубопроводов водоснабжения | м.п | 5 | 4500
39 | Карла Маркса 30 | сентябрь | Замена светильников в техн-ом подвале | шт | 20 | 20000
39 | Карла Маркса 30 | сентябрь | Ремонт помещение техн-ого подвала | м2 | 60 | 40000
39 | Карла Маркса 30 | декабрь | Непредвиденные работы | шт | 1 | 9776.72
40 | Карла Маркса 30 А | январь | Замена светильников МОП | шт | 4 | 4000
40 | Карла Маркса 30 А | июнь | Замена окон МОП | шт | 4 | 60000
40 | Карла Маркса 30 А | июль | Замена запорной арматуры | шт | 4 | 5000
40 | Карла Маркса 30 А | июль | Ремонт тамбура | м2 | 5 | 3000
40 | Карла Маркса 30 А | август | Замена светильников МОП | шт | 6 | 5000
40 | Карла Маркса 30 А | август | Замена трубопроводов отопления | м.п | 6 | 3000
40 | Карла Маркса 30 А | сентябрь | Замена трубопроводов канализации | м.п | 5 | 3000
40 | Карла Маркса 30 А | октябрь | Замена трубопроводов водоснабжения | м.п | 5 | 2000
40 | Карла Маркса 30 А | декабрь | Непредвиденные работы | шт | 1 | 2759.72
41 | Карла Маркса 34 | май | Замена запорной арматуры | шт | 4 | 4000
41 | Карла Маркса 34 | июнь | Замена трубопроводов отопления | м.п | 6 | 6000
41 | Карла Маркса 34 | июль | Замена трубопроводов канализации | м.п | 4 | 4000
41 | Карла Маркса 34 | август | Замена трубопроводов водоснабжения | м.п | 5 | 5000
41 | Карла Маркса 34 | декабрь | Непредвиденные работы | шт | 1 | 67871
42 | Циолковского 2 | февраль | Замена запорной арматуры | шт | 1 | 1000
42 | Циолковского 2 | июль | Ремонт подъезда | шт | 1 | 75000
42 | Циолковского 2 | декабрь | Непредвиденные работы | шт | 1 | 9993.32
43 | Циолковского 4 | март | Замена водосточных труб | м.п | 10 | 2000
43 | Циолковского 4 | май | Ремонт подъезда | шт | 1 | 73033.6
44 | Циолковского 4 А | январь | Замена почтовых ящиков | шт | 20 | 8000
44 | Циолковского 4 А | август | Замена трубопроводов отопления | м.п | 4 | 3000
44 | Циолковского 4 А | сентябрь | Замена трубопроводов водоснабжения | м.п | 3 | 2000
44 | Циолковского 4 А | октябрь | Замена трубопроводов канализации | м.п | 4 | 4000
44 | Циолковского 4 А | ноябрь | Замена запорной арматуры | шт | 4 | 4000
44 | Циолковского 4 А | декабрь | Непредвиденные работы | шт | 1 | 65031.96
45 | Циолковского 6 | август | Ремонт подъезда | шт | 1 | 40920.6
46 | Циолковского 6/1 | февраль | Замена трубопроводов канализации | м.п | 8 | 3000
46 | Циолковского 6/1 | февраль | Замена светильников МОП | шт | 1 | 1000
46 | Циолковского 6/1 | август | Ремонт подъезда | шт | 1 | 76000
46 | Циолковского 6/1 | сентябрь | Замена окон МОП | шт | 2 | 30000
46 | Циолковского 6/1 | декабрь | Непредвиденные работы | шт | 1 | 15632.44
47 | Куйбышева 144 | январь | Замена трубопроводов водоснабжения | м.п | 10 | 4000
47 | Куйбышева 144 | январь | Замена трубопроводов канализации | м.п | 3 | 2000
47 | Куйбышева 144 | июнь | Ремонт отмостки | м2 | 160 | 159228.8
47 | Куйбышева 144 | июль | Ремонт козырьков входа в подъезд | шт | 5 | 115000
48 | Маяковского 46/1 | июль | Ремонт подъезда (этаж 1) | шт | 1 | 28000
48 | Маяковского 46/1 | август | Замена трубопроводов водоснабжения | м.п | 35 | 70000
48 | Маяковского 46/1 | декабрь | Диагностика лифта | шт | 1 | 7000
48 | Маяковского 46/1 | декабрь | Непредвиденные работы | шт | 1 | 2933.18
49 | Бульварная 2 (1-2оч) | январь | Замена системы электроснабжения | м.п | 5 | 1000
49 | Бульварная 2 (1-2оч) | февраль | Замена трубопроводов водоснабжения | м.п | 7 | 4000
49 | Бульварная 2 (1-2оч) | август | Замена трубопроводов канализации | м.п | 8 | 8000
49 | Бульварная 2 (1-2оч) | сентябрь | Ремонт кровли | м2 | 250 | 206000
49 | Бульварная 2 (1-2оч) | сентябрь | Замена трубопроводов отопления | м.п | 10 | 10000
49 | Бульварная 2 (1-2оч) | октябрь | Замена запорной арматуры | шт | 8 | 8000
49 | Бульварная 2 (1-2оч) | декабрь | Диагностика лифта | шт | 2 | 14000
49 | Бульварная 2 (1-2оч) | декабрь | Непредвиденные работы | шт | 1 | 42062.32
Главный инженер ООО "УК ВиТа" С.П.Балабкин